Приложение

к соглашению о сотрудничестве

от «20» ноября 2021 года

**План действий по организации допрофессиональной педагогической подготовки школьников**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Мероприятие | Результат | Ответственные | Сроки |
| 1. **Мероприятия по организации сотрудничества** | | | | |
| 1.1 | Заключение соглашения о сотрудничестве между ЯГПУ им. К.Д. Ушинского и МБОУ «Устьянская СОШ»о сотрудничестве по организации допрофессиональной педагогической подготовки школьников (далее – ДППШ) | Соглашение заключено | А.Н.Логинова, руководитель центра допрофессиональной подготовки «Гимназия К.Д.Ушинского» ЯГПУ им.К.Д.Ушинского,  В.В. Рыжков, директор школы | 20 ноября 2021 года |
| 1.2 | Участие в установочном семинаре по организации совместной работы | В семинаре приняли участие социальный педагог Л.В. Порошина, заместитель директора по УВР Кротов Н.Г. | Л.В.Байбородова, заведующий кафедрой педагогических технологий ЯГПУ им.К.Д.Ушинского, А.Н.Логинова,  В.В. Рыжков, директор школы | 4 марта 2022 года |
| 1.3 | Согласование и утверждение планов действий по организации ДППШ | Планысогласованы и утверждены | А.Н.Логинова,  В.В. Рыжков | март 2022 года |
| **2.Мероприятия по совершенствованию профессионального мастерства кураторов ДППШ** | | | | |
| 2.1 | Реализация дополнительной профессиональной программы «Новые образовательные решения ДППШ» | Обучении по программе прошли 5 работников образовательной организации | А.Н.Логинова,  Н.Г. Кротов, куратор ДППШ | Апрель-июнь 2022 года |
| 2.2 | Участие в научно-практических конференциях по вопросам ДППШ | Представители образовательной организации приняли участие в \_\_ научно-практических конференциях, представлено \_\_ выступлений по тематике ДППШ | Л.В.Байбородова,  Н.Г. Кротов, куратор ДППШ | В течение года |
| 2.3 | Участие в научно-методических семинары ЯГПУ им.К.Д.Ушинского по вопросам ДППШ | Представители образовательной организации приняли участие в \_\_ научно-методических семинарах | Л.В.Байбородова,  Н.Г. Кротов, куратор ДППШ | В течение года |
| **3.Мероприятия по презентации опыта ДППШ** | | | | |
| 3.1 | Участие в заседанияхМежрегионального методического объединения кураторов педагогических классов (групп, объединений) | Представители образовательной организации приняли участие в заседаниях \_\_ МО, опыт организации ДППШ в \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (*наименование ОО*) представлен | А.Н.Логинова,  Н.Г. Кротов, куратор ДППШ | В течение года |
| 3.2 | Участие в Межрегиональном конкурсе методических материалов в помощь организаторам ДППШ | Представители образовательной организации приняли участие в конкурсе, от организации представлено \_\_ материалов | А.Н.Логинова,  Н.Г. Кротов, куратор ДППШ | Май-сентябрь 2023 года |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **4. Мероприятия по мониторингу результатов организации ДППШ и опытно-экспериментальной работы** | | | | |
| 4.1 | Проведение входной диагностики ДППШ в образовательных организациях | Входная диагностика проведена, в ней приняли участие \_\_\_ педагогов и учащихся образовательной организации | Л.В.Байбородова,  А.П.Чернявская,  Н.Г. Кротов, куратор ДППШ | Март-апрель 2022 года |
| 4.2 | Разработка и утверждение программы опытно-экспериментальной работы | Программа разработана и утверждена | Л.В.Байбородова,  А.П.Чернявская,  Н.Г. Кротов, куратор ДППШ | Июнь 2022 года |
|  |  |  |  |  |
| 4.3 | Подготовка команд образовательных организаций корганизации опытно-экспериментальной работы | Команда сформирована, подготовка проведена | Л.В.Байбородова,  А.П.Чернявская,  Н.Г. Кротов, куратор ДППШ | Июнь-сентябрь 2022 года |
| 4.4 | Проведение входной диагностики опытно-экспериментальной работы | Входная диагностика проведена, в ней приняли участие \_\_\_ педагогов и учащихся образовательной организации | Л.В.Байбородова,  А.П.Чернявская,  Н.Г. Кротов, куратор ДППШ | Сентябрь 2022 года |
| 4.5 | Проведение повторной диагностики | Повторная диагностика проведена, в ней приняли участие \_\_\_ педагогов и учащихся образовательной организации | Л.В.Байбородова,  А.П.Чернявская,  Н.Г. Кротов, куратор ДППШ | Апрель, май 2023 года |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **5. Организация участия обучающихся в межрегиональных мероприятиях** | | | | |
| 5.1 | Участие обучающихся в Российской психолого-педагогической олимпиаде школьников им.К.Д.Ушинского (РППОШ) | В РППОШ приняли участие \_\_\_ обучающихся | А.Н.Логинова,  Н.Г. Кротов, куратор ДППШ | Март 2023 года |
| 5.2 | Участие обучающихся в Российской научной конференции школьников «Открытие» (секция «Педагогика») | В Российской научной конференции школьников «Открытие» (секция «Педагогика») приняли участие \_\_\_ обучающихся | А.Н.Логинова,  Н.Г. Кротов, куратор ДППШ | Апрель 2023 года |
| 5.3 | Организация образовательных экскурсий по тематике ДППШ | Организованы \_\_ экскурсий с участием \_\_ обучающихся | А.Н.Логинова,  Н.Г. Кротов, куратор ДППШ | В течение года |
| 5.4 | Организация обменов группами обучающихся | Организованы \_\_ встреч с обучающимися образовательных организаций, в которых организуется ДППШ, в них приняли участие \_\_ обучающихся | А.Н.Логинова,  Н.Г. Кротов, куратор ДППШ | В течение года |
| 5.5 | Организация обмена опытом по формированию индивидуальных педагогических навыков учащихся классов ППН в формате слета будущих педагогов | Организовано \_\_ слетов с обучающимися образовательных организаций, в которых организуется ДППШ, в них приняли участие \_\_ обучающихся | А.Н.Логинова,  Н.Г. Кротов, куратор ДППШ | В течение года |
|  |  |  |  |  |
| **6. Мероприятия по разработке методических продуктов по вопросам ДППШ** | | | | |
| 6.1. | Подготовка учебного пособия для педагогов ДПП | Пособие подготовлено, представлены \_\_ материалов работников образовательной организации | Л.В.Байбородова,  А.Н.Логинова,  Н.Г. Кротов куратор ДППШ | Июль 2022 года |
| 6.2 | Создание и развитие интернет-платформы ДППШ на сайте ЯГПУ им.К.Д.Ушинского | В разработке концепции платформы приняли участие \_\_ работников образовательной организации, подготовлено \_\_ электронных материалов | А.Н.Логинова,  А.П.Чернявская,  Н.Г. Кротов, куратор ДППШ | Июнь, октябрь 2022 года |
| 6.3 | Подготовка методического пособия «Проектирование индивидуальной образовательной деятельности школьников педагогической направленности» | Учебное пособие подготовлено, представлены \_\_ материалов работников образовательной организации | Л.В.Байбородова,  Н.Г. Кротов, куратор ДППШ | Июль 2022 года |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |